## Sheet1
WBS | 작업 | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-22 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-15
1 | 요구분석 | 16 | 2019-09-12 | 2019-09-27
1.1 | 요구사항 정의 | 4 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 박준민,허지영
1.2 | 논리모델 구축 | 8 | 2019-09-20 | 2019-09-27
1.2.1 | Usecase diagram 만들기 | 4 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 오승택,박준민
1.2.2 | 프로세스 모델링 | 5 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 허지영,박준민
1.2.3 | 데이터 모델링 | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 오승택,정현석
2 | 설계 | 18 | 2019-09-22 | 2019-10-09
2.1 | UI설계 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-08
2.1.1 | 사용자 정보 화면 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 오승택
2.1.2 | 로그인 화면 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 박준민
2.1.3 | 카테고리 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 허지영
2.1.4 | 상담 예약 화면 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 정현석
2.2 | 시스템설계 | 18 | 2019-09-22 | 2019-10-09
2.2.1 | Architecture 설계 | 2 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 정현석,오승택
2.2.2 | 프로그램 설계 | 9 | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 정현석,오승택
2.2.3 | 데이터베이스 설계 | 9 | 2019-09-23 | 2019-10-01 | 허지영,박준민
3 | 개발 | 54 | 2019-10-09 | 2019-12-01
3.1 | 데이터베이스 | 14 | 2019-10-09 | 2019-10-22 | 허지영,박준민
3.2 | 프로그램 코딩 | 54 | 2019-10-09 | 2019-12-01 | 정현석,오승택
3.3 | 테스트 | 15 | 2019-12-01 | 2019-12-15
3.3.1 | 통합테스트 | 10 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 허지영
3.3.2 | 시스템 테스트 | 6 | 2019-12-10 | 2019-12-15 | 정현석